CR Labo-projet 23-24 – Collège Technique Saint Henri Mouscron - 1er octobre 2024

PARTICIPANTS & CONTACTS

| Frédéric Admont – La Frégate | f.admont@mjlafregate.be 0472 25 25 45 |
| --- | --- |
| Charles Braye – La Ruche | coordination@mjlaruche.be 0479 01 57 61 |
| Babette Detournay – Centre culturel Mouscron (absente mais intéressée par le projet) | babetted@mouscron.be |
| Emmanuelle Vanneder – directrice | vanneder@sthenri.be watthez@sthenri.be |
| Laurence Monnier – enseignante | mol@sthenri.net 0470 68 47 09 |
| Muriel Carpentier | muriel.carpentier@segec.be 0496 63 09 88 |
| Inês Mendes – référente scolaire PECA Wapi | ines.mendes@culturepointwapi.be |
| Anaïs Callens – référente scolaire PECA Wapi | anais.callens@culturepointwapi.be 0499 20 45 37 |

Site du PECA Wapi : www.peca-wapi.be

Vision générale de la direction du Collège Technique Saint Henri Mouscron :

La direction accorde une grande importance à l'intégration des cours techniques avec les cours généraux, ainsi qu'à l'art et à la culture. L'objectif est d'ouvrir les élèves au monde culturel.

- Contrat d'objectif : plusieurs axes d'amélioration ont été identifiés.

- Constat principal : il existe une fracture entre les cours généraux et les cours techniques, particulièrement entre les membres du personnel.

- Objectif à atteindre : améliorer la transversalité entre ces domaines afin de donner plus de sens à l'enseignement global.

Laboratoires-projet :

- Co-construction : Créer un projet de A à Z en équipe mixte.

- Expériences culturelles : Faire découvrir aux élèves des pratiques culturelles et artistiques.

- Médiation culturelle : Accent mis sur la manière dont les animateurs amènent les élèves à rencontrer des opérateurs culturels, à enrichir leur réflexion et à s’ouvrir à de nouvelles perspectives.

- L’extrascolaire ne fait pas partie du dispositif PECA.

- Budget : Montant entre 2000 et 4000 euros, sans obligation d’atteindre le plafond. Paiement en deux phases : moitié du financement, puis le solde après réception des justificatifs à la fin du projet.

Estimation budgétaire : fournir une estimation dès que possible, même approximative (incluant déplacements, personnes ressources, etc.).

Le budget doit être engagé avant le 31 décembre 2024.

- Coordination : un capitaine d'équipe, opérateur culturel reconnu, coordonne le budget.

- Budget co-construit au sein de l’équipe.

- Feuille de route (>> à retrouver par ici) : à compléter en équipe.

- Engagement du budget au 31 décembre 2024

- On ne fait pas 2 labo-projets dans la même école.

- Convention entre l’école, le RS et l’opérateur coordinateur.

- Un seul labo-projet par école : Une école ne peut pas mener un laboratoires-projet l’année suivante.

- Convention : Un accord est établi entre l’école, le référent scolaire (RS) et l’opérateur coordinateur.

Comment la Frégate peut-elle apporter sa plus-value au projet ?

- Interaction avec les jeunes de La Frégate : Les élèves du Collège Saint Henri pourraient interagir avec les jeunes de La Frégate.

- Découverte de Mouscron : Organiser une visite de la ville où les jeunes expliqueraient les lieux et leurs significations culturelles ou sociales.

Spectacle final :

- Temporalité : Il faut déterminer le moment du spectacle final en évitant les portes ouvertes, les épreuves externes ou les "jours blancs" (journées sans cours).

- Lieu : Le spectacle pourrait avoir lieu dans l’école (cour, salle) ou au centre culturel de Mouscron.

Définir les professeurs et classes impliqués :

- Nombre total d'élèves : 13 classes (S1 et S2), comprenant environ 170 élèves, répartis en sections communes et différenciées.

- Proposition de ciblage : Focaliser le projet sur les élèves de 2e année (environ 100 élèves), particulièrement ceux qui sont en phase d’orientation pour choisir une filière en troisième.

Idées pour structurer le projet :

- Ateliers et classes : Organiser des ateliers spécifiques pour certaines classes, ou inscrire des groupes de classes dans différents ateliers sur une matinée complète.

- Prochaines étapes : Pour l’année suivante, intégrer un soutien avec des projets jeunes et les Maisons des Jeunes (MJ).

Possibilités animatreur.ices de La Frégate :

- 2 graffeurs, spécialisés en graffiti et sérigraphie

- 1 animateur de théâtre

- 1 animateur de danse

Comment la Frégate peut amener son + dans le projet ?

- Les élèves du Saint Henri côtoient les jeunes de la Frégate

- Faire le tour dans Mouscron et d’expliquer

Spectacle final :

- Temporalité : en dehors des portes ouvertes ? et des épreuves externes ? jours blancs ?

- Dans l’école ? Au centre culturel ? Dans la cour ?

Déterminer quels profs ? classes ?

En tout :

13 Classes S1 et S2 : Commune (2x1C, …) et Différenciée

+- 170 élèves

Profs à impliquer :

- Benoît Samain

Agenda : prochaine rencontre 12 novembre 9h

To do :

- Estimation de budget

- Personnes ressources

- Choix classe fixe